## Manual Test
EPIC 0: ĐĂNG KÍ ĐĂNG NHẬP
Người tạo: Đỗ Hồng Linh
Ngày tạo: 16/11/2025
Tổng test case | Pass | Fail | Blocked | Total bug
13 | 12 | 1 | 0 | 1
Test Case ID | Test Objective | Precondition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Post-condition | Note
TC_001 | Đăng nhập thành công bằng ID hợp lệ + mật khẩu hợp lệ | Có tài khoản hợp lệ | 1. Mở trang Login 2. Nhập ID: honglinh 3. Nhập mật khẩu: Honglinh123@ 4. Nhấn Đăng nhập | ID: honglinh Password: Honglinh123@ | Người dùng được chuyển đến Dashboard; token/session được lưu | Người dùng được chuyển đến Dashboard; token/session được lưu | pass | User ở trạng thái đăng nhập; token/session được lưu; điều hướng đến Dashboard.
TC_002 | Đăng nhập thành công với 'Ghi nhớ mật khẩu' và duy trì sau refresh | Có tài khoản hợp lệ | 1. Mở trang Login 2. Nhập ID & mật khẩu đúng 3. Tick 'Ghi nhớ mật khẩu' 4. Nhấn Đăng nhập 5. Refresh / đóng-mở trình duyệt | ID: honglinh Password: Honglinh123@ Remember: checked | Sau refresh/đóng-mở vẫn ở trạng thái logged in; không yêu cầu đăng nhập lại | Sau refresh/đóng-mở vẫn ở trạng thái logged in; không yêu cầu đăng nhập lại | pass | User vẫn giữ trạng thái đăng nhập sau khi refresh/đóng-mở trình duyệt; session/token/cookie được lưu.
TC_003 | Sai mật khẩu | Có tài khoản hợp lệ | 1. Mở trang Login 2. Nhập ID đúng 3. Nhập mật khẩu sai 4. Nhấn Đăng nhập | ID: honglinh Password: wrongPass | Hiển thị lỗi 'Sai mật khẩu'; không chuyển trang; không lưu token | Hiển thị lỗi 'Sai mật khẩu'; không chuyển trang; không lưu token | pass | User vẫn ở trang Login; không lưu token; không có session được tạo.
TC_004 | Sai ID (tài khoản không tồn tại) | Không có user với ID đó | 1. Mở trang Login 2. Nhập ID không tồn tại 3. Nhập mật khẩu 4. Nhấn Đăng nhập | ID: not_exist Password: anyPass | Hiển thị lỗi 'Tài khoản không tồn tại' hoặc tương tự; không login | Hiển thị lỗi 'Tài khoản không tồn tại' hoặc tương tự; không login | pass | User vẫn ở trang Login; không tạo session; không gọi đến quyền truy cập hệ thống.
TC_005 | ID đúng + mật khẩu sai (phân biệt trường hợp) | Có tài khoản hợp lệ | 1. Nhập ID đúng 2. Nhập mật khẩu sai 3. Nhấn Đăng nhập | ID: honglinh Password: wrongPass | Hiển thị lỗi sai mật khẩu; không login | Hiển thị lỗi sai mật khẩu; không login | pass | Không đăng nhập; không lưu token; user vẫn ở trang Login.
TC_006 | ID sai + mật khẩu đúng (nhập sai username nhưng dùng mật khẩu khác) | Có user khác tồn tại | 1. Nhập ID sai 2. Nhập mật khẩu đúng của user khác 3. Nhấn Đăng nhập | ID: wrong_user Password: Honglinh123@ | Hiển thị lỗi thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản không tồn tại; không login | Hiển thị lỗi thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản không tồn tại; không login | pass | Không đăng nhập; không tạo token/session; user vẫn ở trang Login.
TC_007 | Bỏ trống ID | Trang Login mở | 1. Để trống field ID 2. Nhập mật khẩu 3. Nhấn Đăng nhập | ID: (empty) Password: any | Hiển thị validation 'Yêu cầu nhập ID'; không gọi API | Hiển thị validation 'Yêu cầu nhập ID'; không gọi API | pass | Không thực hiện gọi ; form giữ nguyên; hiển thị thông báo lỗi.
TC_008 | Bỏ trống mật khẩu | Trang Login mở | 1. Nhập ID 2. Để trống mật khẩu 3. Nhấn Đăng nhập | ID: honglinh Password: (empty) | Hiển thị validation 'Yêu cầu nhập mật khẩu'; không gọi API | Hiển thị validation 'Yêu cầu nhập mật khẩu'; không gọi API | pass | Không gọi API; form giữ nguyên; user vẫn ở trang Login.
TC_009 | Bỏ trống cả hai field | Trang Login mở | 1. Để trống cả 2 field 2. Nhấn Đăng nhập | ID: (empty) Password: (empty) | Hiển thị validation cho cả 2 field; không gọi API | Hiển thị validation cho cả 2 field; không gọi API | pass | Không gửi request login; chỉ hiển thị lỗi validation tại client.
TC_010 | ID chứa khoảng trắng đầu/cuối → kiểm tra trim | Trang Login mở | 1. Nhập ID có khoảng trắng đầu/cuối ' honglinh ' 2. Nhập mật khẩu đúng 3. Nhấn Đăng nhập | ID: ' honglinh ' Password: Honglinh123@ | Hệ thống trim khoảng trắng và login không thành công | Hệ thống trim khoảng trắng và login không thành công | pass | Hệ thống trim ID nhưng không đăng nhập; không có session/token; user vẫn ở trang Login.
TC_011 | Click 'Bạn đã quên mật khẩu' → chuyển trang recover | Trang Login mở | 1. Click link 'Bạn đã quên mật khẩu' | — | Điều hướng tới trang recover password; form recover hiển thị | Không điều hướng tới trang quên mật khẩu | fail | Không điều hướng; user vẫn ở trang Login (do bug).
TC_012 | Click 'Tạo mới tài khoản' → chuyển trang đăng ký | Trang Login mở | 1. Click link 'Tạo mới tài khoản' | — | Điều hướng tới trang đăng ký; form đăng ký hiển thị | Điều hướng tới trang đăng ký; form đăng ký hiển thị | pass | User được chuyển sang trang đăng ký; form đăng ký được mở.
TC_013 | Đăng nhập xong → chuyển đúng sang Dashboard và UI hiển thị | Có tài khoản hợp lệ | 1. Đăng nhập thành công 2. Kiểm tra URL và UI dashboard | ID: honglinh Password: Honglinh123@ | Sau login, URL chuyển về Dashboard; các widget/đoạn nội dung dashboard xuất hiện | Sau login, URL chuyển về Dashboard; các widget/đoạn nội dung dashboard xuất hiện | pass | User đã đăng nhập; token/session đã lưu; dashboard hiển thị đầy đủ widget.

## API Test
EPIC 0: ĐĂNG KÍ ĐĂNG NHẬP
Người tạo: Đỗ Hồng Linh
Ngày tạo: 16/11/2025
API | Số lượng test
5
Tổng cộng | TEST CASE
STT | Test Objective | API Endpoint | Method | Input (Body/Params) | Expected Result | Actual Result | Status | Ghi chú / Bug ID
1 | Đăng nhập thành công bằng email | http://localhost:8071/auth/login | POST | { "idName": "dohonglinh0811@gmail.com", Honglinh123@ } Header: Content-Type: application/json | 200 OK; body trả về token (access token) và user info; không lộ password | 200 OK; body trả về token (access token) và user info; không lộ password | pass
2 | Đăng nhập thành công bằng số điện thoại | http://localhost:8071/auth/login | POST | { "idName": "0339191812", Honglinh123@ } | 200 OK; trả token + user info | 200 OK; trả token + user info | pass
3 | Đăng nhập thành công bằng username | http://localhost:8071/auth/login | POST | { "idName": "honglinh", Honglinh123@ } | 200 OK; trả token + user info | 200 OK; trả token + user info | pass
4 | Sai mật khẩu (user tồn tại) | http://localhost:8071/auth/login | POST | { "idName": "dohonglinh0811@gmail.com", "password": "wrongPass" } | 401 Unauthorized; message: "Sai mật khẩu" (không trả token) | 401 Unauthorized; message: "Sai mật khẩu" (không trả token) | pass
5 | Tài khoản không tồn tại | http://localhost:8071/auth/login | POST | { "idName": "noone@example.com", "password": "any" } | 404; message: "Tài khoản không tồn tại" ; không trả token | 404; message: "Tài khoản không tồn tại" ; không trả token | pass
6 | Bỏ trống idName (validation client/server) | http://localhost:8071/auth/login | POST | { Honglinh123@ } | 400 Bad Request + message validation "Yêu cầu nhập ID"; không gọi auth DB | 400 Bad Request + message validation " "message": "Thông tin đăng nhập không hợp lệ""; không gọi auth DB | pass
7 | Bỏ trống password (validation) | http://localhost:8071/auth/login | POST | { "idName": "dohonglinh0811@gmail.com" } | 400 + message "Yêu cầu nhập mật khẩu"; không gọi DB | 400 Bad Request + message validation " "message": "Thông tin đăng nhập không hợp lệ""; không gọi auth DB | pass
8 | Bỏ trống cả 2 field | http://localhost:8071/auth/login | POST | { } | 400 + validation cho cả 2 field; không gọi API nội bộ | 400 Bad Request + message validation " "message": "Thông tin đăng nhập không hợp lệ""; không gọi auth DB | pass
9 | Khoảng trắng đầu/cuối ở idName (trim) | http://localhost:8071/auth/login | POST | { "idName": " dohonglinh0811@gmail.com ", Honglinh123@ } | Hệ thống trim và login thành công (200) | Hệ thống trim và login thành công (200) | pass

## Bug List
EPIC 0: ĐĂNG KÍ ĐĂNG NHẬP
Người tạo: Đỗ Hồng Linh
Ngày tạo: 16/11/2025
Bug ID | Module | Title | Environment | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status
BUG-001 | Auth / UI (Login) | Link "Bạn đã quên mật khẩu" không điều hướng tới trang recover | Local dev — Frontend: React app trên http://localhost:8071 (route /login); Backend: Express API trên http://localhost:8071 | 1. Mở trình duyệt Chrome → truy cập http://localhost:8071/login 2. Trên form Login, click link "Bạn đã quên mật khẩu" | Người dùng được điều hướng tới trang Recover Password ; form recover hiển thị cho phép nhập email/phone để nhận OTP / link reset | Sau click không điều hướng; user vẫn ở trang Login; không hiển thị form recover (không có phản hồi) | Major (gây ảnh hưởng chức năng phục hồi mật khẩu, blocker trải nghiệm người dùng) | P1 - Cao (ảnh hưởng luồng đăng nhập/khôi phục mật khẩu; ưu tiên sửa) | Open / New